## Slide 1: 好买财富 xx项目项目复盘书
日期：2016.XX.XX

## Slide 2: 目录
目标评估
过程回溯
问题澄清
缓释措施
良好实践
后续行动点

## Slide 3: 1 - 目标评估
 | 编号 | 原目标 | 达成情况 | 说明
技 术 | O1 | mock，解决环境依赖及数据依赖 | 达成 | 4.12上线
 | O2 | 支持一键CI/定时执行 | 达成 | 
 | O3 | 满足TP使用：支持TP核心应用接入； | 达成 | 
 | O4 | 上线后无严重bug(不可用)； | 达成 | 
 | O5 | 在规定时间内顺利完成： 1) 1月中旬新联机接入； 2) Q1核心应用接入; | 达成 | 

## Slide 4: 2 过程回溯
编号 | 内容
R1 | 调研需求，召开业务方案评审会；
R2 | 业务方案评审会后，各方立即着手启动设计、开发；
R3 | 多次召开沟通讨论会，明确目标、需求、设计；
R4 | 完成CI流程(MultiJob)模式，fbs-online接入CI调试；
R5 | 独立CI Jenkins服务，并切换CI流水线模式(pipeline)；
R6 | acc-center,center-feature,fin-online接入CI调试；
R7 | 实现服务启动校验，pay-online接入CI；
R8 | 独立CI数据库，ftx-online, ftx-online-search接入CI调试；
R9 | 确定mock需求，重启mock；
R10 | 增加支持mock脚本（groovy），mock调整；
R11 | mock上线， ftx-online接入调试；
R12 | mock集成至hrb-1.0.1，fbs-online及fbs-online-search接入hrb并成功上线；

## Slide 5: 3 问题澄清
编号 | 问题 | 深层问题 | 依据（目标或记录编号）
Q1 | 前期，开发人员对需求不明确，开发时理解不一致； | 业务方案后暨开始开发，相应的需求说明工作不到位； | R2
Q2 | CI对jenkins的使用频次，会导致96的节点被占用，导致重构CI； | 初始方案设计未考虑全面 | R5
Q3 | demo时：mock初稿无法满足用户需求，用户不同意接入 | 产品与用户沟通时未明确方案，未与用户阐明版本计划，导致双方理解不一致 | R10
Q4 | 接入时： 若单一任务超过5分钟，CI pipeline报错 | bug | R8
Q5 | 接入时： 每次pipeline改动需更新所有CI任务 | 设计缺陷，未考虑全面：pipeline脚本未统一 | R8
Q6 | 接入时： 基础服务(打包、部署)不够标准化，扩展性不足 | 1. 因赶工采用快速方案； 2. 设计缺陷，未考虑全面； | R6
Q7 | 基础服务直接在ci环境改动，影响正在接入的应用； | 没有独立开发调试环境，开发调试环境即接入环境。 通知不到位， 对环境使用认知不一致； | R8

## Slide 6: 4 缓释措施
问题编号 | 问题 | 措施编号 | 具体措施
Q1 | 前期开发人员对需求不明确，开发时理解不一致； | S1 | 召开需求讨论会，针对目标，需求，问题进行讨论；
 |  | S2 | 项目经理跟进实施方案，及时消除方向不一致的问题
Q2 | CI对jenkins的使用频次，会导致96的节点被占用，导致重构CI； | S3 | 明确资源共用的风险； 重新设计CI流水线，独立CI服务器供CI各任务使用，96保留CI基础服务；
Q3 | demo时：mock初稿无法满足用户需求，用户不同意接入 | S4 | 确定原因是产品与用户需求理解不一致； 重新与用户协定方案，并明确上线及接入时间点；
Q4 | 单一任务超过5分钟，CI pipeline报错 | S5 | 快速响应： 优化设计，立即解决问题； 以修复紧急的态度；
Q5 | 每次pipeline改动需更新所有CI任务 |  | 
Q6 | 基础服务(打包、部署)不够标准化，扩展性不足 |  | 
Q7 | 没有独立开发调试环境：基础服务直接在ci环境改动，影响后续接入调试； | S6 | 双方协定： 1. 各自调试时间段； 2. 使用前后，人工互相通知；

## Slide 7: 5 良好实践
实践 编号 | 内容 | 依据（目标或记录编号）
G1 | 明确目标且方向一致，小步快跑，快速迭代 | R1，R3
G2 | 项目成员沟通积极主动，紧密配合，确保信息一致 | R3
G3 | 开发方与使用方一起做接入调试，能快速响应，及时解决问题 | R4，R6，R7，R8，R11
G4 | 项目成员负责，加班加点完成 | R8

## Slide 8: 6 后续行动点
 | 行动点 | 负责人 | 截止时间 | 问题编号 | 措施编号 | 实践编号
1 | 建立一套CI调试环境，以减少接入时相互影响； | 雷XX | 6月29号 | Q7 |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |